Phần 1 - Phân tích các nhận định (N1 đến N4)

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Tổng khối lượng cam kết là 40 Story Points, giảm dần đến ngày 10 (còn lại 0), trong đó trục tung biểu thị khối lượng công việc còn lại (Story Points) chứ không phải "số giờ làm việc". | Trục Y thể hiện khối lượng công việc còn lại (Story Points); trục X thể hiện các ngày làm việc trong Sprint. |
| N2 | Đúng | Khởi đầu từ 40 Story Points ở ngày 0 và đều đặn giảm về 0 vào ngày 10 (mỗi ngày giảm 4 điểm: 40 → 36 → 32 → ... → 0). | Đường lý tưởng giảm đều từ tổng khối lượng về 0 vào ngày cuối Sprint, là mốc tham chiếu để so sánh tiến độ thực tế. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, số điểm còn lại giữ nguyên ở mức 36 Story Points (đường thực tế nằm ngang, đội không hoàn thành thêm Story Point nào). | Đường thực tế đi ngang cho thấy đội đang bị "bị chặn" (blocked) hoặc không hoàn thành được khối lượng công việc trong giai đoạn này, chứ không phải làm việc ổn định. |
| N4 | Sai | Tại ngày 1 (38 > 38 - lý tưởng là 36), ngày 2–5 (36 > 28-32), ngày 6 (32 > 24)... tức là đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng. | Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng nên đội đang chậm hơn kế hoạch (trễ lịch trình). |

Phần 2 - Xử lý và hành động khắc phục

- Đối với nhận định N1 (Đã bỏ qua vì sai):

  - Hành động cần làm: Thống nhất lại kiến thức trong toàn đội về cách đọc Burndown Chart, trong đó xác định rõ trục Y hiển thị Story Points (khối lượng công việc còn lại) thay vì số giờ.

  - Ai chịu trách nhiệm & Thời điểm: Scrum Master phổ biến lại cho toàn đội ngay đầu ngày làm việc tiếp theo trong Sprint.

- Đối với nhận định N3 (Đã bỏ qua vì sai):

  - Hành động cần làm: Scrum Master cùng đội ngũ Developer tiến hành rà soát ngay các điểm nghẽn (impediments/blockers) khiến khối lượng công việc bị chững lại từ ngày 2 đến ngày 5 để tháo gỡ.

  - Ai chịu trách nhiệm & Thời điểm: Scrum Master phối hợp với các Developers thực hiện ngay lập tức trong Daily Scrum.

- Đối với nhận định N4 (Đã bỏ qua vì sai):

  - Hành động cần làm: Do tiến độ đang chậm hơn kế hoạch (đường thực tế nằm trên đường lý tưởng), Product Owner và đội ngũ cần tiến hành thương lượng lại phạm vi (Scope) của Sprint, xem xét cắt giảm hoặc chuyển bớt các User Story có độ ưu tiên thấp sang Sprint sau để đảm bảo mục tiêu Sprint (Sprint Goal).

  - Ai chịu trách nhiệm & Thời điểm: Product Owner chủ trì, có sự tham gia của toàn bộ Scrum Team, thực hiện ngay tại thời điểm phát hiện trễ tiến độ giữa Sprint.